PORTARIA Nº 55

A Secretaria Executiva de Turismo, de Cultura e de Lazer no uso de suas atribuições legais e regimentais, em consonância com o disposto no Art. 6º, II da Lei Complementar Municipal nº 38/2021, e em atenção a Lei Federal nº. 14.133/2021 e normativos municipais.

Considerando que, a Lei Federal 14.399, de 08 de julho de 2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Cultura (PNAB), encontra-se em execução na fase de análise das propostas enviadas pelos proponentes para o Edital nº 005/2024 – Fomento a Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução PNAB Jaboatão 2024;

Considerando o Decreto Federal nº 12.257, de 22 de novembro de 2024 em seu Art.2º que prorroga o prazo de Execução da PNAB para 30 de junho de 2025;

Considerando que a prorrogação do prazo de execução da Política Nacional Aldir Blanc de Cultura (PNAB) possibilita um planejamento mais eficiente, garantindo o cumprimento dos objetivos do Edital nº 005/2024 – Fomento à Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução PNAB Jaboatão 2024, com vistas a assegurar a análise criteriosa, justa e alinhada às diretrizes culturais estabelecidas, fortalecendo assim a valorização da cultura local;

Considerando que, é obrigação da administração pública executar suas políticas públicas com isonomia, imparcialidade e transparência.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de análise das propostas inscritas do Edital nº 005/2024 – Fomento a Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução PNAB Jaboatão 2024, até 21 de fevereiro de 2025.

Art. 2º Divulgar novo calendário/Cronograma da Execução PNAB Jaboatão 2024, de acordo com o quadro abaixo:

| Período de Análise das Propostas Inscritas | 29 de outubro à 21 de fevereiro de 2025 |
| --- | --- |
| Resultado das Propostas Inscritas (Fase Preliminar) | 25 de fevereiro de 2025 |
| Período de Recurso da Fase Preliminar | 26 à 28 de fevereiro de 2025 |
| Resultado Final da Fase Preliminar | 03 março de 2025 |
| Período da Entrega de Documentação dos Habilitados | 04 à 11 março de 2025 |
| Período Recurso da Fase Documental de Habilitação | 12 à 14 de março de 2024 |
| Homologação do Resultado Final | 18 de março de 2025 |
| Período de Assinatura do Recibo e/ou Termo de Execução Cultural | 20 à 27 de março de 2025 |
| Período de Repasses dos Recursos as Propostas Classificadas | 31 de março à 30 de junho de 2025 |

Art. 3º Esta portaria passa a valer a partir da data  de sua assinatura.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de dezembro de 2024

Pedro Henrique de Carvalho

Secretário Executivo de Turismo, de Cultura e de Lazer.